План работы

научно – образовательного кластера Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Казанский национальный исследовательский технологический университет» на период

сентябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  | Исполнители |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно – правовой базы деятельности научно – образовательного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Разработка нормативно – правовой модели частно – государственного партнерства в области подготовки кадров в рамках научно – образовательного кластера. |  | Административная группа кластера |  |  | сентябрь 2015 г. |
| 1.2. |  |  | Разработка проекта Соглашения между образовательными учреждениями кластера и работодателями (объединениями работодателей) о сотрудничестве по вопросам организации и осуществления сертификации квалификаций выпускников и персонала кампаний. |  | Административная группа кластера |  |  | в течение года |
| 1.3. |  |  | Разработка Положения об Экспертном Совете научно – образовательного кластера, осуществляющего контроль качества внедрения дуальной системы обучения. |  | Административная группа кластера |  |  | в течение года |
| 1.4. |  |  | Разработка Регламента мониторинга в областях профессиональной деятельности; инструментария мониторинга (анкеты, опросные листы, сводные таблицы). |  | Административная группа кластера |  |  | в течение года |
| 1.5. |  |  | Разработка «Положения о формировании отраслевой кластерной системы общественно - профессиональной аккредитации образовательных программ профессионального образования». |  | Административная группа кластера |  |  | в течение года |
| 1.6. |  |  | Разработка «Положения об отраслевой аккредитационной комиссии по общественно – профессиональной аккредитации профессиональных образовательных программ». |  | Административная группа кластера |  |  | в течение года |
| 1.7. |  |  | Разработка «Положения о сетевых кластерных форматах реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) технического профиля». |  | Административная группа кластера |  |  | в течение года |
| 1.8. |  |  | Подготовка нормативно – правовой документации по организации дуальной подготовки с предприятием ООО «П-Д Алабуга Стекловолокно». |  | ООО «П-Д Алабуга Стекловолокно» ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» |  |  | в течение года |
| 1.9. |  |  | Разработка профессиональных стандартов и образовательных программ с учетом новых компетенций предприятий Камского инновационного территориально-производственного кластера: ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Танеко», ОАО "Химический завод им. Л.Я. Карпова", ООО «П-Д Алабуга Стекловолокно». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 1.10. |  |  | Разработка ФГОС среднего профессионального образования 4 поколения. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 1.11. |  |  | Разработка Республиканской Концепции «Инженерная школа Татарстана», определяющей приоритетные направления развития инженерного образования, создания новых центров подготовки перспективных специалистов. |  | Кадровый Комитет Камского инновационного территориально – производственного кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 1.12. |  |  | Разработка кластерной системы сертификации специалистов предприятий НГХК РТ в соответствии с профессиональными стандартами. |  | Кадровый Комитет Камского инновационного территориально – производственного кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 1.13. |  |  | Формирование инфраструктурных кластерных моделей профессионального образования. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 1.14. |  |  | Разработка Концепции развития сетевого взаимодействия предприятий «Иннокама» с образовательными организациями – участниками консорциума в реализации образовательных программ и научно-исследовательских проектов. |  | Кадровый комитет Камского инновационного территориально – производственного кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 1.15. |  |  | Создание на базе Кадрового комитета КИТПК Центра экспертизы и аккредитации профессиональных образовательных программ, научно – учебно-методических разработок, программ, учебной литературы по запросам образовательных организаций и работодателей. |  | Кадровый комитет Камского инновационного территориально – производственного кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | в течение года |
| 2. Подготовка кадров для стратегических партнеров – участников кластера, развитие кластерной системы опережающей подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогнозирование кадровых потребностей предприятий кластера. Подготовка предложений для ежегодного республиканского заказа в части профессий и специальностей научно - образовательного кластера. |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | сентябрь 2015 г. - август 2016 г. |
| 2.2. | Развитие учебно-методического обеспечения дуальной системы обучения специалистов среднего звена. Разработка практикоориентированных, согласованных с работодателем модульных образовательных профессиональных программ по специальностям среднего профессионального образования, вошедшим в состав экспериментальной площадки по внедрению дуальной системы обучения. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.3. | Организация мониторинга республиканского рынка труда по показателям актуальных и перспективных требований работодателей к профессиональным квалификациям. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.4. | Формирование на основе учета требований работодателей предложений для ежегодного обновления вариативной части образовательных программ. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.5. | Проведение социологического опроса о качестве подготовки специалистов в Нижнекамском индустриальном техникуме с привлечением работодателя, УКК ООО «УК Татнефть – Нефтехим». |  |  | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» ООО «УК Татнефть – Нефтехим» |  |  |  | в течение года |
| 2.6. | Организация стажировок для преподавателей, мастеров производственного обучения образовательных учреждений кластера на предприятиях – партнерах. |  |  | образовательные учреждения кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.7. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий–партнеров ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОАО «Таиф», ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Техуглерод», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «НЗШ ЦМК» по направлениям: - «Подготовка преподавателей внутрифирменного обучения»; - «Производственный менеджмент»; - «Промышленная безопасность»; - «Охрана труда»; - «Охрана окружающей среды»; - «Экологический менеджмент»; - «Экономика, торговая политика и право ВТО»; -«Новые задачи деятельности учебного заведения и предприятия в условиях внедрения «Закона об образовании в Российской Федерации»; -«Стресс-менеджмент»; - «Бережливое производство». Разработка программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям нефтехимической и шинной отраслей. |  |  | административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.8. | Организация повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений СПО кластера, реализующих дуальную систему подготовки кадров. |  |  | административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.9. | Разработка предложений по открытию новых направлений подготовки уровня СПО. |  |  | административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.10. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования магистров, в том числе программ двойной компетенции. |  |  | административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.11. | Разработка программ повышения квалификации для линейного персонала предприятий ОЭЗ «Алабуга» с учетом профессиональных стандартов и корпоративных требований. |  |  | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» |  |  |  | в течение года |
| 2.12. | Модернизация системы подготовки кадров для предприятий-резидентов ОЭЗ «Алабуга» на основе внедрения сквозных образовательных программ. |  |  | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» |  |  |  | 3 квартал 2016 г. |
| 2.13. | Внедрение в образовательный процесс современных методов обработки материалов, таких как окраска порошковым покрытием. |  |  | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» |  |  |  | в течение года |
| 2.14. | Изучение требований базовых предприятий Колледжа: - АО «Завод ЭЛЕКОН»; - ПАО «Казанский вертолетный завод»; - ФКП «КГ Казанский пороховой завод», к уровню подготовки выпускников. |  |  | КТК ФГБОУ ВПО КНИТУ |  |  |  | в течение года |
| 2.15. | Разработка учебных программ по профессиям шинного производства, необходимых предприятию. |  |  | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» ООО «УК Татнефть – Нефтехим» |  |  |  | в течение года |
| 2.16. | Участие в деятельности инициативных групп под руководством ИРО РТ по разработке унифицированных программ по направлениям подготовки: «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное производство». |  |  | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» |  |  |  | в течение года |
| 2.17. | Открытие на базе ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» новых профессий дополнительного профессионального образования по заказам предприятий ОЭЗ «Алабуга»: - ООО «ФСЕлабуга» - ООО «Эр Ликид Алабуга» - производство технических газов; - ЗАО «Полиматиз» - производство нетканого полотна и других полимерных изделий; - ООО «П - Д Татнефть - Алабуга Стекловолокно» - производство стекловолокна и продукции на его основе; - ООО «РОКВУЛ - Волга» - производство негорючей теплоизоляции на основе каменной ваты; - ЗАО «Тракья Глас Рус» - производство композитного стекла, зеркал и автомобильного стекла»; - ООО «Септал» - производство оборудования для локальных канализационных систем; - ООО «Кастамону Интегрейд Вуд Индастри» - производство панелей из МДФ; - ООО «Алабуга Волокно» - производство углеволокна; - ООО «Завод поликристалл кремния «Кристалл»- производство поликремния; - Слесарь по КИПиА; - Слесарь по ремонту технологических установок; - Оператор непрерывного стекловолокна. |  |  | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» |  |  |  | в течение года |
| 2.18. | Разработка и реализация разноуровневых программ дополнительного образования инженерно – технического и социогуманитарного профиля, направленных на усиление профессиональной подготовки студентов. |  |  | административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.19. | Разработка интегрированных учебных планов для учреждений кластера. Подготовка предложений по введению смежных специальностей по уровням профессионального образования и сквозных образовательных программ с сокращенными сроками обучения. |  |  | деканы факультетов ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.20. | Организация сбора отзывов работодателей о деятельности выпускников образовательных учреждений кластера. |  |  | административная группа кластера, директора образовательных учреждений кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.21. | Ежегодный анализ трудоустройства и адаптации молодых специалистов. |  |  | административная группа кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.22. | Разработка проблематики выпускных квалификационных работ студентов уровня ВПО и СПО, ориентированной на особенности последующей практической деятельности выпускников. |  |  | рабочая группа с участием работодателей, Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |  | в течение года |
| 2.23. | Развитие академической мобильности: создание международных образовательных программ на иностранных языках, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, приглашение ведущих профессоров мировых университетов США, Канады, Великобритании, Германии, Китая для чтения циклов лекций студентам КНИТУ, учащимся учреждений СПО кластера. |  |  | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.24. | Внедрение системы «двойных дипломов» с ведущими университетами Германии, Австрии, Испании, Великобритании, США, Канады и др. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.25. | Развитие исследовательской магистратуры на базе научно – образовательных центров по тематике ПНР. Перераспределение объема студенческой практики в пользу научно – исследовательской деятельности. Формирование групп магистров с усиленным проектно – технологическим обучением в соответствии с потребностями ведущих предприятий нефтегазохимического комплекса, предприятий легкой и пищевой промышленности. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  |  | в течение года |
| 2.26. | Модернизация образовательных программ, дисциплин, отдельных модулей и тем за счет их постоянного обновления с учетом новых научных результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями. |  |  | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.27. | Совместная профориентационная работа с ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательными учреждениями кластера, базовыми предприятиями. |  |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера, предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.28. | Формирование запроса на целевую подготовку рабочих кадров (токарь-универсал, машинист насосных установок). |  |  | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.29. | Разработка перспективного, на 3 – 5 лет, заказа со стороны предприятия на подготовку рабочих кадров. |  |  | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.30. | Создание и реализация социальных видеофильмов и роликов, также социальной рекламы о потребностях предприятий в специалистах технического профиля. |  |  | образовательные учреждения кластера, предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.31. | Организация обучения мастеров-наставников от предприятий-партнеров педагогическим технологиям. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера, предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.32. | Проведение анализа ожиданий выпускников от работы на предприятии. |  |  | образовательные учреждения кластера, предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.33. | Открытие и проведение обучения на отделении дополнительного профессионального образования по профессиям, запрашиваемым предприятиями. |  |  | образовательные учреждения кластера, предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.34. | Разработка программ дополнительного образования по профессиям Топ-50 (Мехатроника, Кузовной ремонт, Обслуживание грузовых автомобилей) |  |  | ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» |  |  |  | в течение года |
| 2.35. | Организация и проведение обучения экспертов по компетенциям World Skills Russia. |  |  | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», предприятия партнеры |  |  |  | в течение года |
| 2.36. | Участие в разработке унифицированных рабочих программ по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с целью проведению независимой оценки сформированности профессиональных компетенций. |  |  | ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум» |  |  |  | в течение года |
| 2.37. | Организация подготовки и переподготовки кадров на базе ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум» для нужд группы предприятий ОАО «Татнефть»: - Токарь – универсал - Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - Станочник (металлообработка). |  |  | ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум» |  |  |  | в течение года |
| 2.38. | Открытие новой специальности в ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум», по предложению работодателей: - Программирование в компьютерных системах |  |  | ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум» |  |  |  | в течение года |
| 2.39. | Участие в программе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.40. | Поддержка академической мобильности преподавателей, студентов и школьников образовательных организаций «Иннокама». |  |  | Кадровый Комитет Камского инновационного территориально – производственного кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 2.41. | Создание базовых кафедр как механизма взаимодействия вузов и предприятий кластера. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера, предприятия |  |  |  | в течение года |
| 2.42. | Повышение эффективности сотрудничества школ, организаций профессионального образования, предприятий «Иннокама» в популяризации инженерных профессий, ранней профессиональной ориентации школьников. |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 3. Стимулирование сотрудничества, информационное взаимодействие между участниками кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Участие в Республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «Мы за дружбу народов! Мы против насилия». | ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова, образовательные учреждения кластера |  |  |  | октябрь 2015 г. |
| 3.2. |  |  | Конкурс стенной печати по здоровому образу жизни среди обучающихся на тему «Эту землю нельзя не любить!». | ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова |  |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 3.3. |  |  | Организация и проведение интеллектуальной игры «Виктория» среди учебных групп колледжа | ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова |  |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 3.4. |  |  | Конкурс «КВН со звездами». | ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова, образовательные учреждения кластера |  |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 3.5. |  |  | Организация Межрегионального конкурса «Лучший по профессии «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике»». | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», образовательные учреждения кластера |  |  |  | декабрь 2015 г. |
| 3.6. |  |  | Организация и проведение конкурса методических разработок по учебной и внеучебной деятельности профессиональных образовательных организаций в свете требований ФГОС СПО. | ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», образовательные учреждения кластера |  |  |  | декабрь 2015 г. |
| 3.7. |  |  | Республиканский семинар «Наставничество как процесс формирования личности молодого человека». | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», образовательные учреждения кластера |  |  |  | февраль 2016 г. |
| 3.8. |  |  | Организация и проведение научно-практической конференции для студентов и школьников: «Шаг в профессию: техническое творчество молодежи в новом образовательном пространстве». | ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», образовательные учреждения кластера |  |  |  | февраль 2016 г. |
| 3.9. |  |  | Организация и проведение творческого конкурса «История России глазами молодых», посвященного 175-летию В.О. Ключевского. | ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», образовательные учреждения кластера |  |  |  | февраль 2016 г. |
| 3.10. |  |  | Подготовка и проведение мероприятий к 55-летию ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова. | ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова, образовательные учреждения кластера |  |  |  | февраль 2016 г. |
| 3.11. |  |  | Организация и проведение республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов с применением практикоориентированных методов дисциплин естественнонаучного цикла. | ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», образовательные учреждения кластера |  |  |  | февраль 2016 г. |
| 3.12. |  |  | Организация и проведение республиканского театрального конкурса, посвященного 400-летней годовщине памяти великого английского поэта и драматурга В. Шекспира «Весь мир - театр». | ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», образовательные учреждения кластера |  |  |  | март 2016 г. |
| 3.13. |  |  | Организация и проведение научно- Практической конференции «Проблемы этического развития и нравственного воспитания студентов в профессиональном образовании». | ГАПОУ «КГАТ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | март 2016 г. |
| 3.14. |  |  | Организация и проведение республиканской студенческой научно-исследовательской конференции «Экология промышленного производства. Защита гидросферы». | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», образовательные учреждения кластера |  |  |  | март 2016 г. |
| 3.15. |  |  | Организация и проведение республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Лаборант химического анализа» (по стандартам WorldSkills). | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», образовательные учреждения кластера |  |  |  | март 2016 г. |
| 3.16. |  |  | Организация и проведение Круглого стола « Мой дом родной, все памятно здесь и все прекрасно...!». | ГАПОУ «КГАТ», образовательные учреждения кластера |  |  |  | апрель 2016 г. |
| 3.17. |  |  | Организация и проведение республиканского студенческого марафона технического творчества «Старт». | ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», образовательные учреждения кластера |  |  |  | апрель 2016 г. |
| 3.18. |  |  | Организация и проведение Республиканской студенческой научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал молодежи XXI века». | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум», образовательные учреждения кластера |  |  |  | апрель 2016 г. |
| 3.19. |  |  | Организация и проведение научно-практической конференции «Наука и профессиональное образование: актуальные педагогические проблемы». | ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», образовательные учреждения кластера |  |  |  | май 2016 г. |
| 3.20. |  |  | Организация конкурса на лучший практикоориентированный дипломный проект в рамках дуальной системы подготовки кадров. | образовательные учреждения кластера |  |  |  | май 2016 г. |
| 3.21. |  |  | Организация и проведение Республиканского конкурса для студентов «Технический пасьют (для технического профиля)» | ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» |  |  |  | май 2016г. |
| 3.22. |  |  | Организация и проведение зональной студенческой научно-практической конференции «Экологические проблемы современности» | ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» |  |  |  | май 2016 г. |
| 3.23. |  |  | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов по компетенциям World Skills Russia. | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 3.24. |  |  | Организация и проведение международных стажировок по программам World Skills Russia. | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 3.25. |  |  | Участие в конкурсах профессионального мастерства World Skills «городского» и «республиканского» типа. | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 3.26. |  |  | Реализация программы «Введение в профессию» в центре профессиональных проб колледжа» для школьников Елабужского муниципального района Республики Татарстан. | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» |  |  |  | в течение года |
| 3.27. |  |  | Участие в городских и республиканских акциях «Карьера – 2016». | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 3.28. |  |  | Организация конкурса на лучший дипломный проект среди студентов образовательных учреждений кластера. | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 3.29. |  |  | Участие студентов образовательных учреждений кластера в олимпиадах, конкурсах и проектах республиканского и федерального уровнях. | образовательные учреждения кластера |  |  |  | в течение года |
| 4. Поддержка молодежной науки, обеспечение внедрения инновационных проектов в деятельность предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | День первокурсника - творческий фестиваль «Будущие таланты» с участием ФСПО. |  | ФСПО ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | сентябрь 2015 г. |
| 4.2. |  |  | Конкурс «Мисс КНИТУ 2015» с участием ФСПО. |  | ФСПО ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | сентябрь 2015 г. |
| 4.3. |  |  | Фестиваль «Лига Что? Где? Когда?» с участием ФСПО. |  | ФСПО ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | октябрь 2015 г. |
| 4.4. |  |  | Анализ и отбор заявок на участие в конкурсе Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан и Академии наук Республики Татарстан «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | октябрь 2015 г. |
| 4.5. |  |  | Школа творческого актива молодежи «Талантливы во всем!» с участием ФСПО. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ФСПО |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 4.6. |  |  | Реализация проекта «Лучшая академическая группа первого курса 2015» на факультетах ФГБОУ ВПО «КНИТУ». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | октябрь - декабрь 2015 г. |
| 4.7. |  |  | Организация заявочной компании премии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Отличник года 2015». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 4.8. |  |  | Участие в конгрессе студентов Республики Татарстан. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 4.9. |  |  | Проведение Гала-концерта фестиваля «День первокурсника-2015». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 4.10. |  |  | Проведение межвузовского фестиваля «День первокурсника-2015». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | ноябрь 2015 г. |
| 4.11. |  |  | Организация игры «Что? Где? Когда?» на кубок Союза студентов и аспирантов КНИТУ (ССА КНИТУ). |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | декабрь 2015 г. |
| 4.12. |  |  | Организация вручения премии «Отличник года- 2015» лучшим студентам ФГБОУ ВПО «КНИТУ». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | декабрь 2015 г. |
| 4.13. |  |  | Организация и проведение ХIV фестиваля авторской песни «Студент и гитара -2016». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | декабрь 2015 г. - январь 2016 г. |
| 4.14. |  |  | Проведение научной сессии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» с участием специалистов НИИ, проектных институтов и предприятий Республики Татарстан. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | февраль 2016 г. |
| 4.15. |  |  | Организация и проведение Фестиваля «Студенческая весна-2016». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | апрель 2016 г. |
| 4.16. |  |  | Участие в организации празднования Дня химика. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | май 2016 г. |
| 4.17. |  |  | Организация и проведение внутривузовских предметных олимпиад студентов. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 2 квартал 2016 г. |
| 4.18. |  |  | Организация фестиваля КВН химиков. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | в течение года |
| 4.19. |  |  | Организация подготовки студентов к участию в предметных олимпиадах различного уровня. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | в течение года |
| 4.20. |  |  | Участие в подготовке и проведении Всероссийских и Международных школ-конференций, проводимых профильными кафедрами по Грантам. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | в течение года |
| 4.21. |  |  | Участие студентов НИРС в профориентационной работе в профильной школе старшеклассников «Орбиталь» им. П.А. Кирпичникова, лицеи - интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии им. П.А. Кирпичникова, подшефных школах. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | в течение года |
| 4.22. |  |  | Подготовка, организация и проведение Всероссийских предметных олимпиад студентов (по плану Минобрнауки РФ): - Всероссийская олимпиада по органической химии студентов технических и технологических ВУЗОВ; - Всероссийская олимпиада по химии и физике высокомолекулярных соединений; - Всероссийская олимпиада по неорганической химии студентов технических и технологических ВУЗОВ. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | в течение года |
| 5. Повышение привлекательности инженерного образования и рабочих специальностей кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация и проведение творческого конкурса «Вперед - в прошлое – 2016». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | сентябрь 2015 г.– январь 2016 г. |  |
| 5.2. |  | Организация и проведение конкурса эскизов современных моделей одежды, обуви и кожгалантерейных изделий из полимерных материалов среди школьников и студентов профессионального образования. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | сентябрь 2015 г.– январь 2016 г. |  |
| 5.3. |  | Открытие и продолжение работы «Университетских профильных классах». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. |  |
| 5.4. |  | Организация выездных «Дней открытых дверей» в городах и районах Республики Татарстана и субъектах РФ. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. февраль 2016 г. |  |
| 5.5. |  | Молодежный праздник с участием школьников выпускных классов и учащихся учреждений СПО «Путь к успеху!». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. |  |
| 5.6. |  | Приглашение школьников подшефных образовательных учреждений на фестиваль «День первокурсника». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. |  |
| 5.7. |  | Проведение интеллектуальной игры «Своя игра» между подшефными ОУ Института полимеров. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. |  |
| 5.8. |  | Организация и проведение праздника «Halloween». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. |  |
| 5.9. |  | Организация конкурса – игры «Клуб веселых и находчивых химиков». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь – ноябрь 2015 г. |  |
| 5.10. |  | Проведение «День факультета ЭМТО». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь – декабрь 2015 года |  |
| 5.11. |  | Организация и проведение конкурса творческих работ для учащихся профильных школ. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь – декабрь 2015 г. |  |
| 5.12. |  | Создание цикла информационных видеороликов о возможностях карьерного роста молодых специалистов на промышленных предприятиях Республики Татарстан с целью их размещения в популярных социальных сетях и на глобальных видеохостингах. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь – декабрь 2015 г. |  |
| 5.13. |  | Организация и проведение международной Олимпиады «Будущее большой химии». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г.– февраль 2016 г. |  |
| 5.14. |  | Работа Союза школьников и студентов, в том числе проведение конкурса популяризаторов науки. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. – апрель 2016 г. |  |
| 5.15. |  | Организация презентации специальностей КНИТУ для учеников 7-11 классов ОУ «Лицей - интернат для одаренных детей им. П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. - апрель 2016 г. |  |
| 5.16. |  | Отбор одаренных учащихся базовых школ для участия в работе профильной школы «Орбиталь» им. П.А.Кирпичникова. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 г. – апрель 2016 г. |  |
| 5.17. |  | Ежегодное анкетирование выпускни-ков общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования, а также студентов первого курса вуза для выявления степени осознанности профессионально-образовательного выбора молодежи. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | октябрь 2015 - май 2016 г |  |
| 5.18. |  | Организация и проведение семинара «Современные тенденции преподавания обществознания и истории» на базе КНИТУ для преподавателей ОУ |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. |  |
| 5.19. |  | Организация и проведение II Республиканского фестиваля науки. |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. |  |
| 5.20. |  | Приглашение будущих выпускников подшефных школ и студентов Института технологий легкой промышленности, моды и дизайна КНИТУ на выставку «Мода и стиль. Казань - Осень» в ВЦ «Казанская ярмарка». Студенческий конкурс дизайна «Осенний стиль» с участием школьников. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. |  |
| 5.21. |  | Привлечение учащихся подшефных образовательных учреждений и «Лицей - интернат для одаренных детей им. П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии» к участию в Республиканском конкурсе научных работ студентов на соискание премии им. Н.И.Лобачевского. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. |  |
| 5.22. |  | Участие школьников во Всероссийской конференции «Кирпичниковские чтения». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь - декабрь 2015 г. |  |
| 5.23. |  | Организация информационной работы с родителями и учащимися в школах: проведение конкурсов на лучшее эссе, сочинение, лучшую школьную газету, видеоролик, плакат, публицистический или художественный текст по профориентационной и образовательной проблематике с публикацией в СМИ на сайтах образовательных учреждений; организация прямых адресных рассылок на дом родителям, старшеклассникам и выпускникам листовок, буклетов об образовательных программах, приглашений на профориентационные мероприятия, в первую очередь, в районах Республики Татарстан. Проведение тематических родительских собраний, посвященных анализу состояния рынка труда. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. - апрель 2016 г. |  |
| 5.24. |  | Организация и проведение конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Нобелевские надежды КНИТУ – 2016». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. - апрель 2016 г. |  |
| 5.25. |  | Организация и проведение работы Клуба нанотехнологов для школьников. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | ноябрь 2015 г. - май 2016 г. |  |
| 5.26. |  | Организация и проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников по «Технологии». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | декабрь 2015 г. |  |
| 5.27. |  | Организация Конкурса цифровых образовательных ресурсов по химии. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | декабрь 2015 г. - май 2016 г. |  |
| 5.28. |  | Организация Конкурса популяризаторов науки «Наука без границ». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», | декабрь 2015 г. - май 2016 г. |  |
| 5.29. |  | Организация сборов по подготовке учащихся к региональной олимпиаде по химии. Проведение практического тура региональной олимпиады. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | в дни зимних каникул январь 2016 г. |  |
| 5.30. |  | Организация и проведение IX Республиканской научно-методической конференции педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей учреждений среднего и высшего профессионального образования. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | январь - март 2016 г. |  |
| 5.31. |  | Соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященным дню воинской славы России - «День защитника Отечества». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль 2016 г. |  |
| 5.32. |  | Конкурс творческих работ на русском и татарском языках для учащихся в рамках республиканского методического семинара «Проблемы и перспективы билингвизма в техническом вузе». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль 2016 г. |  |
| 5.33. |  | Организация тематической «Недели химии в школе» в городах и районах Республики Татарстан. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль - март 2016 г. |  |
| 5.34. |  | Организация и проведение телевизионной олимпиады «Химический бум». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль - март 2016 г. |  |
| 5.35. |  | Молодежный праздник с участием школьников выпускных классов и учащихся учреждений СПО «Виват, химия!». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль - март 2016 г |  |
| 5.36. |  | Организация и проведение III Международной Олимпиады «Будущее большой химии» для учащихся образовательных учреждений зарубежных стран. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль - май 2016 г. |  |
| 5.37. |  | Организация и проведение конкурса молодежных инновационных проектов «Татарстан – территория будущего». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | февраль - ноябрь 2016 г. |  |
| 5.38. |  | Организация и проведение научно-практической конференции учащихся «Мир науки» на базе МБОУ «СОШ № 24» Приволжского района г.Казани. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | март 2016 г. |  |
| 5.39. |  | Организация и проведение мастер-класса по дизайну для школьников в рамках культурно-просветительской программы международной выставки декоративно-прикладного творчества «Казанская чаша». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | март 2016 г. |  |
| 5.40. |  | Конкурс письменного перевода среди школьников Республики Татарстан. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | март-апрель 2016 г. |  |
| 5.41. |  | Организация и проведение выставки- конкурса по графическому дизайну и дизайну костюма среди студентов и школьников «Весенний стиль» в рамках «Весенняя неделя моды» в ВЦ «Казанская ярмарка». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | март - апрель 2016 г. |  |
| 5.42. |  | Проведение тематических родительских собраний, посвященных анализу состояния рынка труда и реальному спросу на профессии. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 2 раза в год, в марте и мае 2016 г. |  |
| 5.43. |  | Проведение ежегодного выборочного опроса (анкетирования) родителей школьников и учащихся учреждений начального, среднего профессионального образования, а также проведение опроса (интервью) представителей академического сообщества (не реже одного раза в два года) с целью определения их информированности о кадровых потребностях предприятий нефтегазохимического комплекса, легкой и пищевой промышленности Республики Татарстан. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель 2016 г. |  |
| 5.44. |  | Организация и проведение V республиканской научно-практической конференции школьников «От школьного проекта к формированию интеллектуальной элиты РТ» в г.Буинске. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель 2016 г. |  |
| 5.45. |  | Организация и проведение совместной заочной конференции школьников и студентов СПО «Моя будущая профессия». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель 2016 г. |  |
| 5.46. |  | Участие в зональной научно-практической конференции «Камаевские чтения» (г.Тетюши). |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель 2016 г. |  |
| 5.47. |  | Участие школьников в Международной научно-практической конференции с элементами научной школы студентов и молодых ученых «Новые материалы и технологии в легкой промышленности». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель-май 2016 г |  |
| 5.48. |  | Участие школьников и студентов СПО в Международной конференции молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель-май 2016 г |  |
| 5.49. |  | Участие школьников и студентов СПО в конкурсе-фестивале инновационных продуктов питания с выставкой-дегустацией «Спектр вкуса» |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель-май 2016 г |  |
| 5.50. |  | Организация участия школьников в профессиональном празднике «День химика». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | май 2016 г. |  |
| 5.51. |  | Рекомендация лучших учащихся «Университетских профильных классов» для поступления в ФГБОУ ВПО «КНИТУ». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | май 2016 г. |  |
| 5.52. |  | Организация работы профильной смены школы юных химиков «Орбиталь» им. П.А.Кирпичникова |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ»: | июнь - июль 2016 г. |  |
| 5.53. |  | Проведение «Дня факультета» (Институт полимеров) в профильной школе «Орбиталь». Ознакомление слушателей со специальностями института. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | июль 2016 г. |  |
| 5.54. |  | Организация циклов научно – популярных лекций для школьников Республики Татарстан в рамках «Профессор – классов КНИТУ»: «Полимеры и окружающая среда» «Человечество и лекарство» «Современные технологии в химической промышленности» «Экологические проблемы окружающей среды» «Проблемы очистки сточных вод» «Основы архитектуры и дизайна» «Тяжелая нефть в РТ, особенности добычи и подготовки к переработке» «Структура НПЗ на примере ОАО «ТАНЕКО» «Введение в нанотехнологию» «История физического образования в Казанских вузах» «Планета Земля. Проблемы и молодежь» Международный проект «День культурного диалога» «Методы исследования наноматериалов» «Полимеры XXI века» «Фотография и полиграфия в нашей жизни» «Нефтехимия и полимерная химия в Республике Татарстан» «Инноватика и инновации. Что это такое?» «Умная упаковка» «Полимеры в косметических средствах» «Компьютерное моделирование при изготовлении полимерных изделий» «Эластомеры – фантастический материал» «Автоматизированная система сбора и переработки информации на примере лаборатории YOKOGAWA» «Лидерство. Практическое достижение личных целей» «Менеджер XXI века» «Основы светской этики» «Программа двойных дипломов. Аспекты изучения английского языка TOEFL» «Основы конфликтологии» «Зеленая энергетика – наше будущее» «Генная инженерия и продукты питания» «Биополимеры в жизни человека» «Новые технологии материалов легкой промышленности» |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ»: | в течение 2015-2016 уч.г. |  |
| 5.55. |  | Проведение акции «Нанодесант» для общеобразовательных учреждений. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.56. |  | Создание Центра Олимпиадного движения на базе ОУ «Лицей - интернат для одаренных детей им. П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.57. |  | Организация и проведение конференций для учителей ОУ: «Развитие технического творчества среди школьников»; «Профориентационная работа в школе в условиях сотрудничества школа-университет-предприятие» |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.58. |  | Организация и проведение научно-практических конференций для школьников: «Холодильная техника» «Дизайн – новые взгляды и решения» «Национальная мода» |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.59. |  | Организация и проведение семинаров для учащихся: «Химия высокомолекулярных соединений» «Органические соединения азота в быту и военной промышленности» «Применение пиротехнических составов в мирных целях» «Экология Республики Татарстан» «Технология защиты информации» «Автоматизация промышленных предприятий» Деловая игра «Выбор стратегии бизнес-инвестирования» «Основы предпринимательской деятельности». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.60. |  | Организация и проведение конкурсов для учащихся: - на лучший рекламный проект факультета ЭМТО - кроссвордов на химическую тему - «Прошлое и будущее химических технологий» - «Нефть как источник энергоресурсов» - на лучшую презентацию по темам «Известные ученые-химики и их открытия», «Открытия, которые сыграли важную роль в истории химии» и т.д. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016г.г. |  |
| 5.61. |  | Организация и проведение экскурсий учащихся на кафедры и в лаборатории факультетов и институтов |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.62. |  | Организация и проведение экскурсий учащихся на предприятия: - ОАО ОФ «Спартак» - ОАО «Адонис» - ОАО «Мелита» - ОАО «КазХимНИИ» |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.63. |  | Организация и проведение выездных школ для одаренных детей в периоды школьных каникул: г.Набережные Челны: МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 24»; В ОУ Красноармейского района РЧ Спасский р-н: МБОУ «Болгарская СОШ № 1» и МБОУ «Болгарская СОШ № 2» МБОУ «СОШ» г.Буинска - по архитектуре и дизайну |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | В дни каникул в течение 2015- 2016 г.г. |  |
| 5.64. |  | Проведение элективных курсов: «Прикладная нефтехимия» «Дизайн костюма» «Логистика», «История Казани» «Общая социология», |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.65. |  | Разработка элективных курсов: «Введение в профессию» по специальностям ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Композиты – материалы будущего» «Энергетические вещества и их применение в спецкомпозициях» «Атмосфера, ее состав и роль в биосфере» «Холодильная техника» «Нефтехимия в РТ» «Вода, растворы и процессы, происходящие при растворении веществ» «Скорости химической реакции» «Цвет и дизайн» «Инженерная компьютерная графика» «Права ребенка: что такое и как защищать» «Культура речи» «Основы правоведения» «Ресурсосберегающие технологии» «Основы молекулярной биологии и биохимии» «Тайм-менеджмент для школьников. Приемы эффективной организации времени» «Основы экономической теории» «Управление персоналом» |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.66. |  | Организация курсов углубленного дополнительного изучения школьных дисциплин: «Природные и искусственные органические полимеры» «Синтезы органических препаратов» «Проблемы экологии, защита окружающей среды» «Тепловые явления в физике» «Органическая химия» «Основы экономической теории» «Тайм-менеджмент для школьников. Приемы эффективной организации времени» «Основы менеджмента. Введение в профессию» «Управление персоналом» (ГАПОУ КНХК) |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.67. |  | Работа республиканского научно – методического объединения учителей (преподавателей) химии. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.68. |  | Реализация программ дополнительной подготовки школьников по предметам, базовым для обучения в технологическом вузе, силами высококвалифицированных преподавателей педагогического коллектива образовательного учреждения и профессорско-преподавательского коллектива вуза. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.69. |  | Организация профориентационно-консультативного сопровождения учащихся, включающего участие в социологическом исследовании «Мониторинг профессионального самоопределения», модель «портфолио» учащегося, профориентационные туры на предприятия, факультеты и кафедры вуза, предоставление информации о наиболее востребованных на рынке труда специальностях, методические разработки, сборники нестандартных задач, различные тренинги и справочно-информационное обеспе-чение в виде буклетов, газет, брошюр. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.70. |  | Развитие сети довузовской подготов-ки и выявление одаренной молодежи в регионах перспективного развития нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии через создание дистанци-онной «Школьной Академии КНИТУ». |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.71. |  | Организация обсуждения проблем профобразования, профориентации, потребностей регионального рынка труда, трудоустройства молодежи посредством специальных мероприятий для СМИ (пресс-конференций, брифингов, круглых столов) с привлечением представи-телей Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан, образователь-ных учреждений, кадровых служб, работодателей, бизнесменов, выпуск-ников образовательных учреждений, старшеклассников и их родителей. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.72. |  | Развитие сотрудничества образовательных учреждений с предприятиями с целью привлечения рабочей молодежи и детей сотрудников к получению профильного профессионального образования. Организация совместно с предприятием-партнером «круглых столов», семинаров с руководителями кадровой службы, работниками предприятия и рабочей молодежью по вопросам выбора будущей профессии. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |
| 5.73. |  | Привлечение наиболее талантливой школьной молодежи к занятиям в «Профессорских школах КНИТУ»: Профессора Фридланда С.В., Профессора Юсуповой Л.М. Профессора Сафина Р.Р. Профессора Сироткина А.С. Профессора Сысоевой М.А. Профессора Поникарова С.И., Профессора Габитов Ф.Р. Профессора Журавлевой М.В. Профессора Галяметдинова Ю.Г. Профессора Гуревича П.А. Профессора Коршуновой О.Н. Профессора Тимофеева Н.Е. Профессора Тузикова А.Р. Профессора Зинуровой Р.И. Профессора Авилова В.В. Профессора Шарифуллина А.В. Профессора Решетник О.А. Доцента Алехина А.Д. Доцента Альтапова А.Р. Доцента Архипова В.П. Доцента Хамитовой А.И. Доцента Бусыгиной Т.Е. Доцента Токар В.М. Доцента Валеевой Р.Т. Доцента Мухачева С.Г. Профессора Косточко А.В. Профессора Петрова В.И. Профессора Сергеева С.А. Профессора Шинкевича А.И. Профессора Лутфуллиной Г.Г. Профессора Красиной И.В. Профессора Князева А.А. Профессора Мингалеевой З.Ш. Профессора Валиуллина В.В. |  |  |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период в течение 2015-2016 г.г. |  |