| 1.5. |  | Разработка Положения о мониторинге республиканского рынка труда в разрезе актуальных и прогнозных профессиональных квалификаций и компетенций рабочих кадров. | Административная группа кластера |  |  | Октябрь 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. |  | Разработка Регламента мониторинга в областях профессиональной деятельности; инструментария мониторинга (анкеты, опросные листы, сводные таблицы). | Административная группа кластера |  |  | Октябрь 2013 года |
| 1.7. |  | Разработка диагностики комплексного аудита деятельности образовательных организаций научно-образовательного кластера. | Административная группа кластера |  |  | Октябрь 2013 года |
| 1.8. |  | Разработка новых механизмов саморегулирования деятельности образовательных учреждений в составе научно-образовательного кластера. | Административная группа кластера |  |  | Октябрь 2013 года |
| 1.9. |  | Разработка, обоснование и аннотированное описание модельного пакета нормативно-правовых актов для обеспечения кооперационных отношений между системой профессионального образования и бизнес-сообществом. | Административная группа кластера |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 1.10. |  | Разработка договоров гражданско-правового характера: об услугах по разработке профессиональных стандартов; об услугах по разработке организационно - методических документов в области осуществления деятельности Центра добровольной сертификации специалистов; об услугах по оценке и сертификации квалификаций | Административная группа кластера |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 1.11. |  | Разработка «Положения о мониторинге актуальности реализуемых основных профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования». | Административная группа кластера |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 1.12. |  | Разработка «Положения о формировании отраслевой кластерной системы общественно - профессиональной аккредитации образовательных программ профессионального образования». | Административная группа кластера |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 1.13. |  | Разработка «Положения об отраслевой аккредитационной комиссии по общественно – профессиональной аккредитации профессиональных образовательных программ». | Административная группа кластера |  |  | Декабрь 2013 года |
| 1.14. |  | Разработка регламентов и организационно - методических документов, обеспечивающих проце-дуры общественно – профессиональной аккредитации образовательных программ (порядок аккредитационной экспертизы, камеральных проверок, аудита качества, методов и инструментов оценки). | Административная группа кластера |  |  | Декабрь 2013 года |
| 1.15. |  | Разработка «Положения о единой информационной базе данных аккредитованных программ, прошедших процедуры общественно - профессиональной аккредитации образовательных программ». | Административная группа кластера |  |  | Декабрь 2013 года |
| 1.16. |  | Разработка «Положения о договорах о взаимном сотрудничестве между учебными заведениями кластера». | Административная группа кластера, ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 1.17. |  | Разработка «Положения о конкурсе методических разработок педагогов образовательных учреждений кластера». | Административная группа кластера, ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 1.18. |  | Разработка Соглашений об учете результатов общественно - профессиональной аккредитации в процедурах сертификации квалификаций. | Административная группа кластера |  |  | Январь 2014 года |
| 1.19. |  | Разработка «Положения об общих серверах коллективного пользования и консолидированных информационных службах кластера». | Административная группа кластера |  |  | Январь 2014 года |
| 1.20. |  | Разработка «Положения о модели совместного профильного класса вуза и общеобразовательной школы; модели индивидуальных учебных планов учащихся, предусматривающего взаимозачеты учебных достижений учащихся». | Административная группа кластера |  |  | Январь 2014 года |
| 1.21. |  | Разработка «Положения о сетевых кластерных форматах реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) технического профиля». | Административная группа кластера |  |  | Февраль 2014 года |
| 1.22. |  | Разработка «Положения о новых функциональных ролях, возникающих в сетевом кластерном формате: тьютор, сетевой методист, педагог – навигатор образовательных сетей». | Административная группа кластера |  |  | Февраль 2014 года |
| 2. Подготовка кадров для стратегических партнеров – участников кластера, развитие кластерной системы опережающей подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогнозирование кадровых потребностей предприятий кластера, формирование прогноза государственного задания на подготовку специалистов уровня СПО, ВПО на базе Прогнозного центра кадровых потребностей. Подготовка предложений для ежегодного республиканского заказа в части профессий и специальностей научно – образовательного кластера. |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Сентябрь 2013 года - август 2014 года |
| 2.2. | Организация и проведение 42 Международного симпозиума IGIP по инженерному образованию «Глобальные вызовы в инженерном образовании», 16 Международной конференции по интерактивному обучению, Международной научной школы «Инженерное образование для новой индустриализации». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Сентябрь 2013 года |
| 2.3. | Организация подготовки: - специалистов-консультантов для предприятий по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент внешнеторговой деятельности организации в условиях ВТО»; - специалистов-консультантов для предприятий по программе профессиональной переподготовки «Инновационный и производственный менеджмент организации в условиях Всемирной торговой организации». |  | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Сентябрь-октябрь 2013 года |
| 2.4. | Обучение мастеров-наставников от предприятий-партнеров педагогическим технологиям |  | ГОУ СПО "Бугульминский машиностроительный техникум" |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 2.5. | Разработка предложений по вовлечению промышленных предприятий республики в работу по интеграции общеобразовательных учебных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования научно-образовательных кластеров. |  | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 2.6. | Разработка отраслевых методик по внедрению Лин-технологий для последующего тиражирования на предприятиях. |  | Министерство промышлен-ности и торговли Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 2.7. | Разработка предложений по созданию модели организации профилактической работы, направленной на улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков в промышленной сфере деятельности в целях концептуального применения во всех отраслях экономики. |  | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.8. | Разработка предложений по созданию стажировочных площадок по профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации рабочих кадров на крупных, средних предприятиях. |  | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.9. | Формирование Экспертного Совета научно – образовательного кластера, осуществляющего поэтапный контроль качества внедрения дуальной системы. |  | Административная группа кластера |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.10. | Повышение престижа практикоориентированного профессионального образования. Формирование группы участников экспериментальной площадки по реализации дуальной системы подготовки кадров (образовательные учреждения, предприятия – партнеры, представители министерств, объединений работодателей). |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.11. | Развитие учебно-методического обеспечения дуальной системы обучения специалистов среднего звена. Разработка практикоориентированных, согласованных с работодателем модульных образовательных профессиональных программ по специальностям среднего профессионального образования, вошедшим в состав экспериментальной площадки по внедрению дуальной системы обучения: -151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по нефтегазохимической отрасли)»; -151901 «Технология машиностроения (по нефтегазохимической отрасли)»; -240113 «Химическая технология органических веществ»; -240125 «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»; -150203 «Сварочное производство»; -140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.12. | Формирование внешней оценки результатов образования, введение новой модели мотивации менеджмента и персонала образовательных организаций по конечным результатам, с учетом специфики подготовки специалистов. Организация общественно – профессиональной аккредитации образовательных программ, реализуемых в дуальной системе. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.13. | Организация мониторинга республиканского рынка труда по показателям актуальных и перспективных требований работодателей к профессиональным квалификациям. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.14. | Формирование на основе учета требований работодателей предложений для ежегодного обновления вариативной части образовательных программ. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.15. | Выпуск сборника образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для предприятий научно-образовательного кластера. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 2.16. | Формирование рейтингов аккредитованных образовательных программ и реализующих их организаций на основе результатов общественно – профессиональной аккредитации профессиональных образовательных программ. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.17. | Создание Центра добровольной сертификации специалистов среднего и высшего звена, в том числе: -подбор и обучение экспертов Центра; -разработка системы оценки качества профессионального образования; -разработка паспортов профессиональных компетенций и контрольно – измерительных материалов сформированности профессиональных компетенций; -апробация системы оценки качества профессионального образования на базе предприятий НГХК и образовательных учреждений кластера. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.18. | Организация конкурсов профессионального мастерства на основе государственно-частного и социального партнерства. Введение номинации «Профессиональный дебют» в целях поддержки проектов студентов 1 курсов, старшеклассников. |  | Административная группа кластера, образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.20. | Организация сетевой кластерной инфраструктуры, в том числе: - учебно-методических объединений и комиссий; - профессиональных ассоциаций (бухгалтеров, ответственных за воспитательную работу и т.д.). |  | Административная группа кластера, образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.21. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий–партнеров ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОАО «Таиф», ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Техуглерод», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «НЗШ ЦМК» по направлениям: - «Подготовка преподавателей внутрифирменного обучения»; - «Производственный менеджмент»; - «Промышленная безопасность»; - «Охрана труда»; - «Охрана окружающей среды»; - «Экологический менеджмент»; - «Экономика, торговая политика и право ВТО»; -«Новые задачи деятельности учебного заведения и предприятия в условиях внедрения «Закона об образовании в Российской Федерации»; -«Стресс-менеджмент»; - «Бережливое производство». Разработка программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям нефтехимической и шинной отраслей. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.22. | Организация повышения квалификации не менее 60 преподавателей образовательных учреждений СПО кластера, реализующих дуальную систему подготовки кадров. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.23. | Формирование Центров прикладных квалификаций с целью подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, наиболее востребованных на республиканском рынке труда. Реализация образовательных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов и согласованных с работодателями. Организация итоговой аттестации выпускников на базе Центра добровольной сертификации персонала. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.24. | Разработка предложений по открытию новых направлений подготовки уровня СПО, организация их обсуждения на заседании Координационного Совета кластера |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.25. | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования магистров, в том числе программ двойной компетенции. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.26. | Анализ перечня образовательных программ, предлагаемых для подготовки кадров на перспективных рынках труда. |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Рабочая группа с участием представителей работодателей. |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.27. | Проведение мероприятий по лицензированию и аккредитации программ уровня НПО, СПО в ФГБОУ ВПО «КНИТУ». |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.28. | Разработка и реализация разноуровневых программ дополнительного образования инженерно – технического и социогуманитарного профиля, направленных на усиление профессиональной подготовки студентов. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 2.29. | Разработка интегрированных учебных планов для учреждений НПО и СПО кластера. Подготовка предложений по введению смежных специальностей по уровням профессионального образования и сквозных образовательных программ с сокращенными сроками обучения. |  | Деканы факультетов ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 - 2 квартал 2014 года |
| 2.30. | Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки выпускников учреждений профессионального образования по заказам работодателей. |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 2.31. | Корректировка перечня новых образовательных программ, планируемых к открытию в учреждениях НПО, СПО кластера. |  | Рабочая группа с участием представителей работодателей, Административная группа кластера |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 2.32. | Разработка и реализация совместных с предприятиями образовательных программ: разработка регламентирующей документации, в том числе: договора о реализации совместной программы, порядка взаимного признания периодов обучения; типа и структуры документа о завершении обучения. Разработка и продвижение среди партнеров программ опережающего обучения. |  | Административная группа кластера |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 2.33. | Подготовка студентов по специальным заказам предприятий по индивидуальной образовательной траектории под руководством тьюторов – представителей работодателей. |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 2.34. | Формирование системы анализа трудоустройства и адаптации выпускников учреждений профессионального образования всех уровней, входящих в состав кластера. |  | Административная группа кластера, директора образовательных учреждений кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 3 квартал 2014 года |
| 2.35. | Создание в системе «Электронный университет» баз данных вакансий работодателей и резюме выпускников, их совмещение с заявками (вакансиями) от предприятий в режиме реального времени. |  | Административная группа кластера, директора образовательных учреждений кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 3 квартал 2014 года |
| 2.36. | Организация сбора отзывов работодателей о деятельности выпускников образовательных учреждений кластера и их учет при разработке / корректировке образовательных программ. |  | Административная группа кластера, директора образовательных учреждений кластера |  |  | 3 квартал 2014 года |
| 2.37. | Формирование системы анализа трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования всех уровней, входящих в состав кластера. Ежегодный анализ трудоустройства и адаптации молодых специалистов по следующим индикаторам: - количество предприятий – потребителей выпускников учреждений профессионального образования кластера; - количество договоров, заключенных с предприятиями и организациями на подготовку специалистов; - количество направлений на работу, полученных выпускниками (в отделах содействия трудоустройству выпускников); - количество выпускников, трудоустроенных по полученной специальности; - компетентность выпускников, оцениваемая работодателем в виде отзывов о работе и карьерном росте; - количество выпускников, вставших на учет в службах занятости населения, как безработные. |  | Административная группа кластера |  |  | 3 квартал 2014 года |
| 2.38. | Организация стажировок для преподавателей образовательных учреждений кластера на предприятиях партнерах. |  | Образовательные учреждения кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ», предприятия партнеры |  |  | В течение года |
| 2.39. | Разработка проблематики выпускных квалификационных работ студентов уровня ВПО и СПО, ориентированной на особенности последующей практической деятельности выпускников. |  | Рабочая группа с участием работодателей, Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  | В течение года |
| 2.40. | Проведение опроса выпускников учреждений профессионального образования всех уровней о степени удовлетворенности качеством полученного образования. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.41. | Разработка и реализация в системе дополнительного образования в вузе программ параллельного второго высшего экономического образования, углубленной языковой подготовки, получения рабочей профессии, проектно-деятельностного обучения. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | В течение года |
| 2.42 | Оптимизация сроков подготовки кадров на основе кластерного подхода в организации образовательного процесса. Создание единой системы непрерывного отраслевого образования за счет введения смежных специальностей по уровням профессионального образования и сквозных образовательных программ с сокращенными сроками обучения. |  | Образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.43. | Всестороннее развитие академической мобильности: создание международных образовательных программ на иностранных языках, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, приглашение ведущих профессоров мировых университетов США, Канады, Великобритании, Германии, Китая для чтения циклов лекций студентам КНИТУ, учащимся учреждений СПО кластера. |  | Образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 2.44. | Внедрение системы «двойных дипломов» с ведущими университетами Германии, Австрии, Испании, Великобритании, США, Канады. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | В течение года |
| 2.45. | Развитие исследовательской магистратуры на базе научно – образовательных центров по тематике ПНР. Перераспределение объема студенческой практики в пользу научно – исследовательской деятельности. Формирование групп магистров с усиленным проектно – технологическим обучением в соответствии с потребностями ведущих предприятий нефтегазохимического комплекса, предприятий легкой и пищевой промышленности. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | В течение года |
| 2.46. | Утверждение проблематики выпускных квалификационных работ, ориентированной на особенности последующей практической деятельности выпускников. Привлечение потенциальных работодателей в качестве рецензентов выпускных квалификационных работ. |  | Образовательные учреждения кластера, Административная группа кластера |  |  | В течение года |
| 2.47. | Модернизация образовательных программ, дисциплин, отдельных модулей и тем за счет их постоянного обновления с учетом новых научных результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями. |  | Образовательные учреждения кластера |  |  | Весь период |
| 2.48. | Обеспечение участия общественных организаций (Ассоциаций выпускников, объединений предпринимателей, союзов промышленников) в составлении ежегодных аналитических отчетов о состоянии востребованности выпускников учреждений профессионального образования кластера. |  | Административная группа кластера |  |  | Весь период |
| 3. Стимулирование сотрудничества, информационное взаимодействие между участниками кластера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Участие во всероссийском конкурсе студентов СПО «Моя профессия -2014». | Образовательные учреждения кластера |  |  | Сентябрь 2013 года |
| 3.2. |  | Организация технического творчества студентов по актуальным производственным темам предприятий – резидентов ОЭЗ «Алабуга». | ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» |  |  | Сентябрь 2013 года - март 2014 года |
| 3.3. |  | Организация конкурса на лучший практикоориентированный дипломный проект в рамках дуальной системы подготовки кадров. | Образовательные учреждения кластера |  |  | Сентябрь 2013 года - апрель 2014 года |
| 3.4. |  | Организация Республиканской научно-исследовательской конференции «Экология. Проблемы и решения» среди обучающихся НПО, СПО. | ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» (г.Нижнекамск) |  |  | Октябрь 2013 года |
| 3.5. |  | Организация и проведение круглого стола "Сетевое взаимодействие как инновационная модель профессионального образования в России" | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова |  |  | Октябрь 2013 года |
| 3.6 |  | Организация семинара-практикума инженерно - педагогических работников учреждений начального и среднего профессионального образования. | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 3.7. |  | Участие во всероссийском конкурсе «Фестиваль групп». | Образовательные учреждения кластера |  |  | Октябрь 2013 года |
| 3.8. |  | Организация круглого стола «Модель подготовки специалистов в рамках образовательного кластера в ГБОУ СПО «КГАМТ»» с участием административной группы кластера. | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 3.9. |  | Разработка обучающих курсов по бережливому производству для преподавателей. | Корпоративный университет при ОАО «КАМАЗ», ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | Октябрь-ноябрь 2013 года |
| 3.10. |  | Организация семинара-практикума «Формы и методы контроля и оценки результатов обучения (Уроки по учебной практике)». | ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный профессиональный лицей» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 3.11. |  | Участие в 1-ом всероссийском конкурсе научно – практических материалов «Сценарий педсовета – 2013» для классных руководителей. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 3.12. |  | Участие во всероссийском конкурсе студентов СПО «Смотр портфолио». | Образовательные учреждения кластера. |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 3.13. |  | Участие в общероссийском конкурсе «Лучшая методическая разработка – 2013». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 3.14. |  | Осуществление сертификации учебного процесса, внедрение международных стандартов менеджмента качества. | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | Ноябрь-декабрь 2013 года |
| 3.15. |  | Разработка Программы развития системы стимулирования НИРС, инновационных проектов. | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | Ноябрь-декабрь 2013 года |
| 3.16. |  | Организация конкурса мультимедийных презентаций «О спорт – ты мир!», посвященных олимпийским играм «Сочи-2014». | ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 3.17. |  | Организация круглого стола с инженерно-педагогическими работниками учреждений НПО, СПО РТ в рамках кластера по теме: «Дуальная подготовка-гарантия будущего трудоустройства». | ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» (г.Нижнекамск) |  |  | Декабрь 2013 года |
| 3.18. |  | Организация мастер – класса «Искусство кулинарии». | ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный профессиональный лицей» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 3.19. |  | Организация заседания расширенного научно-методического совета «Мониторинговые исследования результативности профессиональной подготовки рабочих и специалистов нефтехимического профиля при внедрении технологий на основе МКП в образовательный процесс». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова |  |  | Декабрь 2013 года |
| 3.20. |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии -2013» среди обучающихся НПО, СПО РТ по профессиям «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». | ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», г.Нижнекамск |  |  | Декабрь 2013 года |
| 3.21. |  | Организация педагогических чтений «Иновационное пространство образования». | ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный профессиональный лицей» |  |  | Январь-февраль 2014 года |
| 3.22. |  | Проведение Дня открытых дверей факультета СПО ФГБОУ ВПО «КНИТУ». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 3.23. |  | Организация конкурса мультимедийных презентаций студентов, посвященного Зимней олимпиаде Сочи – 2014. | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» |  |  | Февраль 2014 года |
| 3.24. |  | Организация и проведение республиканской конференции «Применение нестандартных форм обучения студентов СПО» | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский технологический колледж ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 3.25. |  | Организация семинара «Социальное партнерство образовательных учреждений и промышленных предприятий как гарант качества подготовки конкурентоспособного специалиста». | ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» |  |  | Февраль 2014 года. |
| 3.26. |  | Организация открытого лабораторного урока «Кухни народов мира». | ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный профессиональный лицей» |  |  | Февраль 2014 года |
| 3.27. |  | Организация республиканского форума «История, национальная культура татарского народа как составная часть золотого фонда России». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова. |  |  | Февраль 2014 года |
| 3.28. |  | Организация конкурса «Студент года -2014» для студентов СПО. | Образовательные учреждения кластера |  |  | Февраль 2014 года |
| 3.29. |  | Организация и проведение научно – практической студенческой конференции студентов СПО «День науки». | Учреждения СПО кластера |  |  | Март 2014 года |
| 3.30. |  | Организация студенческой конференции «Мир моей профессии». | ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» |  |  | Март 2014 года. |
| 3.31. |  | Организация и проведение III студенческой конференции на тему «Производственная практика как форма взаимодействия с работодателями и заказчиками профессиональных кадров» с участием административной группы кластера, представителей предприятий | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | Март 2014 года |
| 3.32. |  | Проведение зональной олимпиады по электрооборудованию среди студентов СПО III-х курсов. | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | Март 2014 года |
| 3.33. |  | Организация конкурса профессионального мастерства обучающихся учреждений профессионального образования, входящих в кластер, по смежным профессиям и специальностям | ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж» |  |  | Апрель 2014 года |
| 3.34. |  | Проведение студенческой научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал молодежи 21 века» | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» |  |  | Апрель 2014 года |
| 3.35. |  | Организация и проведение республиканской конференции «Развитие творческих способностей студентов СПО» | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский технологический колледж ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Апрель 2014 года |
| 3.36. |  | Организация семинара-практикума Иновационные технологии-гарантия качественного образования | ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный профессиональный лицей» |  |  | Апрель 2014 год |
| 3.37. |  | Организация республиканской олимпиады студентов «ИКТ и промышленная экология Республики Татарстан» | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова |  |  | Апрель 2014 года |
| 3.38. |  | Организация конкурса научно-исследовательских работ обучающихся учреждений профессионального образования, входящих в кластер, посвященных экологической культуре и охране окружающей среды | ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж» |  |  | Май 2014 года |
| 3.39 |  | Организация конкурса профессионального мастерства «Мир моей профессии» | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» |  |  | Май 2014 года |
| 3.40. |  | Организация студенческого конкурса «Мое рационализаторское предложение» | ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» |  |  | Май 2014 года. |
| 3.41. |  | Организация морального и материального поощрения лучших выпускников, преподавателей, мастеров производственного обучения, занятых в экспериментальной площадке по реализации дуальной системы подготовки кадров. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Административная группа кластера, директора образовательных учреждений кластера |  |  | 3 квартал 2014 года |
| 3.42. |  | Организация конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов по профильной тематике | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | В течение года |
| 3.43. |  | Организация курсов повышения квалификации и стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | В течение года |
| 3.44. |  | Организация участия преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов в республиканских, всероссийских, международных научно-практических конференциях по профильной тематике | ГБОУ СПО «Камский государственный автомеханический техникум» |  |  | В течение года |
| 3.45. |  | Модернизация программного обеспечения сайта СПО, актуализация контента | Образовательные учреждения кластера |  |  | В течение года |
| 4. Поддержка молодежной науки, обеспечение внедрения инновационных проектов в деятельность предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация мероприятий, посвященных Дню знаний. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Сентябрь 2013 года |
| 4.2. |  | Организация и проведение посвящения в первокурсники «Первый опыт». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Сентябрь 2013 года |
| 4.3. |  | Организация проекта по набору студентов-первокурсников в ряды активистов «Вливайся». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Сентябрь - октябрь 2013 года |
| 4.4. |  | Организация внедрения научных инновационных проектов техникума в деятельность предприятий, базирующихся на территории города Нижнекамска. | ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» |  |  | Сентябрь - ноябрь 2013 года |
| 4.5. |  | Организация фестиваля КВН химиков | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 4.6. |  | Организация турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для студентов 1-го курса. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 4.7. |  | Анализ и отбор заявок на участие в конкурсе Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан и Академии наук Республики Татарстан «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан 2013». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 4.8. |  | Проведение Российско-американской научной школы «Дизайн новых функциональных материалов: образование, наука, технологические инновации». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 4.9. |  | Проведение Фестиваля молодежной культуры «Art is Life». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 4.10. |  | Организация общероссийского конкурса «Школа инноваторов». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь 2013 года |
| 4.11. |  | Проведение отборочного тура по номинациям фестиваля «День первокурсника-2013». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь - ноябрь 2013 года |
| 4.12. |  | Реализация проекта «Лучшая академическая группа первого курса 2013» на факультетах ФГБОУ ВПО «КНИТУ». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Октябрь - декабрь 2013 года |
| 4.13. |  | Организация заявочной компании премии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Отличник года 2013». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.14. |  | Участие в конгрессе студентов Республики Татарстан. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.15. |  | Организация «Кирпичниковских чтений» по проблеме «Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.16. |  | Организация и проведение Всероссийской студенческой олимпиады «Химия и физика полимеров». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.17. |  | Проведение Гала-концерта фестиваля «День первокурсника-2013». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.18. |  | Проведение межвузовского фестиваля «День первокурсника-2013». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.19. |  | Организация и проведение «Фестиваля дружбы народов». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Ноябрь 2013 года |
| 4.20. |  | Организация и проведение конкурса бизнес – планов для слушателей программы «Управление проектами» для студентов инженерных специальностей. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 4.21. |  | Организация игры «Что? Где? Когда?» на кубок Союза студентов и аспирантов КНИТУ (ССА КНИТУ). | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 4.22. |  | Организация вручения премии «Отличник года 2013» лучшим студентам ФГБОУ ВПО «КНИТУ». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 4.23. |  | Организация празднования 10-летия ССА КНИТУ. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Декабрь 2013 года |
| 4.24. |  | Организация и проведение стажировки преподавателей КНИТУ в научно-образовательных центрах Греции по программе "Международная аккредитация образовательных программ". | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 4.25. |  | Участие в городском празднике «Татьянин день» | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Январь 2014 года |
| 4.26. |  | Проведение научной сессии КНИТУ с участием специалистов НИИ, проектных институтов и предприятий Республики Татарстан. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 4.27. |  | Проведение зимней смены школы студенческого актива ФГБОУ ВПО «КНИТУ». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 4.28. |  | Организация и проведение Олимпиады дипломных проектов «Инновации в химии полимеров». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 4.29. |  | Проведение «Кубка ДАС» по интеллектуальной игре Брэйн-ринг. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 4.30. |  | Организация и проведение всероссийского конкурса научно – исследовательских работ студентов и аспирантов «Старение и стабилизация полимеров и композитов». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 4.31. |  | Организация и проведение республиканской олимпиады по «Инженерной графике» | Казанский технологический колледж ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Февраль 2014 года |
| 4.32. |  | Организация празднования «Навруз» среди студентов проживающих в ДАС. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Март 2014 года |
| 4.33. |  | Организация и проведение Фестиваля «Студенческая весна-2014». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Март-апрель 2014 года |
| 4.34. |  | Издание сборника работ по результатам конкурса и проведение школы-конференции для участников конкурса «Жить в XXI веке» (по решению Ученого Совета КНИТУ). | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1 квартал 2014 года |
| 4.35. |  | Организация и проведение стажировки преподавателей КНИТУ в научно-производственных центрах Китая по программе "Изучение конструкций и технологий изготовления безмасляных спиральных вакуумных насосов". | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 1-2 квартал 2014 года |
| 4.36. |  | Участие в городском фестивале «Ягымлы яз». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Апрель 2014 года |
| 4.37. |  | Организация и проведение всероссийской молодежной конференции «Инновационное развитие инфраструктуры нефтехимического кластера и малого предпринимательства». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Апрель 2014 года |
| 4.38. |  | Участие в организации празднования Дня химика. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Май 2014 года |
| 4.39. |  | Участие в городском празднике, посвященном Дню молодежи. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Июнь 2014 года |
| 4.40. |  | Организация Всероссийской молодежной научной школы «Искусство и техническое творчество». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 4.41. |  | Сбор материалов, подготовка и издание ежегодного сборника аннотационных выпускных квалификационных работ – дипломных работ бакалавров и специалистов, дипломных проектов, магистерских диссертаций. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 4.42. |  | Организация и проведение внутривузовских предметных олимпиад студентов. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | 2 квартал 2014 года |
| 4.43. |  | Проведение летней школы волонтеров студентов ФГБОУ ВПО «КНИТУ». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Июль 2014 года |
| 4.44. |  | Организация и проведение летней школы актива художественной самодеятельности. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Июль 2014 года |
| 4.45. |  | Организация и проведение летней школы «Мы студенты технологического – будущее за нами». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Июль 2014 года |
| 4.46. |  | Организация подготовки студентов к участию в предметных олимпиадах различного уровня (с почасовой оплатой работы преподавателей согласно решению Учёного совета ФГБОУ ВПО «КНИТУ»). | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Весь период |
| 4.47. |  | Участие в подготовке и проведении Всероссийских и Международных школ-конференций, проводимых профильными кафедрами по Грантам. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Весь период |
| 4.48. |  | Участие студентов НИРС в профориентационной работе в профильной школе старшеклассников «Орбиталь» им. П.А. Кирпичникова, лицеи - интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии им. П.А. Кирпичникова, подшефных школах. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Весь период |
| 4.49. |  | Реализация инновационных проектов студентов и аспирантов научно-образовательного кластера «КНИТУ» на базе Центра молодежного инновационного творчества «Идея» (ЦМИТ «Идея»). | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», (ЦМИТ «Идея»), образовательные учреждения кластера |  |  | Весь период |
| 4.50. |  | Подготовка, организация и проведение Всероссийских предметных олимпиад студентов (по плану Минобрнауки РФ): - 6 Всероссийская олимпиада по органической химии студентов технических и технологических ВУЗОВ; - 6 Всероссийская олимпиада по химии и физике высокомолекулярных соединений; - 3 Всероссийская олимпиада по неорганической химии студентов технических и технологических ВУЗОВ. | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» |  |  | Весь период |
| 4.51. |  | Организация научно-практической конференции «Перспективы международного научного, инновационного и технологического сотрудничества кластеров регионов России». | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Административная группа кластера, образовательные учреждения кластера |  |  | 3 квартал 2014 года |
| 5. Повышение привлекательности инженерного образования и рабочих специальностей кластера |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Развитие сети довузовской подготовки и выявления одаренной молодежи в регионах перспективного развития нефтедобычи, нефтепереработки нефтехимии через проведение: - многопрофильной Олимпиады школьников и студентов «Будущее большой химии»; -конкурса «Нобелевские надежды КНИТУ – 2014»; -телеигры «Химический бум»; -конкурса «Татарстан – территория будущего»; -профильной смены школы юных химиков «Орбиталь». |  | Административная группа кластера, образовательные учреждения кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Октябрь 2013 года- апрель 2014 года |  |
| 5.2. |  | Организация выездных «Дней открытых дверей» образовательных учреждений кластера в городах и районах Республики Татарстан. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Октябрь 2013 года, февраль 2014 года |  |
| 5.3. |  | Организация конкурса цифровых образовательных ресурсов по химии. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», рабочая группа кластера | Октябрь 2013 года - февраль 2014 года |  |
| 5.4. |  | Проведение тренинг-семинара «Современные тенденции преподавания обществознания и истории» на базе КНИТУ для преподавателей муниципальных образовательных учреждений. |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Ноябрь 2013 года |  |
| 5.5. |  | Приглашение будущих выпускников подшефных школ и студентов Института технологий легкой промышленности, моды и дизайна КНИТУ на выставку «Неделя моды и стиля» в ВЦ «Казанская ярмарка». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Ноябрь 2013 года |  |
| 5.6. |  | Привлечение учащихся лицея - интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии им. П.А. Кирпичникова к участию в республиканском конкурсе научных работ студентов на соискание премии им. Н.И.Лобачевского. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Ноябрь 2013 года |  |
| 5.7. |  | Организация конкурса – игры Клуба веселых и находчивых химиков «Алхимия спорта». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», образовательные учреждения кластера | Ноябрь 2013 года -февраль 2014 года |  |
| 5.8. |  | Организация информационной работы с родителями и учащимися в школах: проведение конкурсов на лучшее эссе, сочинение, лучшую школьную газету, видеоролик, плакат, публицистический или художественный текст по профориентационной и образовательной проблематике с публикацией в СМИ на сайтах образовательных учреждений; организация прямых адресных рассылок на дом родителям, старшеклассникам и выпускникам листовок, буклетов об образовательных программах, приглашений на профориентационные мероприятия, в первую очередь, в районах Республики Татарстан. Проведение тематических родительских собраний, посвященных анализу состояния рынка труда. |  | Образовательные учреждения кластера | Ноябрь 2013 года, апрель 2014 года |  |
| 5.9. |  | Участие школьников во Всероссийской конференции «Кирпичниковские чтения» |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Ноябрь 2013 года - декабрь 2013 года |  |
| 5.10. |  | Участие в мероприятиях «Дня рождения ФНН (факультета наноматериалов и нанотехнологий)» |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Декабрь 2013 года |  |
| 5.11. |  | Организация творческого конкурса школьников – членов клуба «Школьная лига» «Вперёд в прошлое - 2014» |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», директора ОУ кластера | Декабрь 2013 года - апрель 2014 года |  |
| 5.12. |  | Организация тематической «Недели химии в школе» в городах и районах Республики Татарстан. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 квартал 2013 года |  |
| 5.13. |  | Создание бесплатного электронного портала свободного доступа по углубленному изучению химии, физики, информатики с видеолекциями, видеоуроками и практикумами. |  | Администрация образовательных учреждений кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 квартал 2013 года |  |
| 5.14. |  | Ежегодное анкетирование выпускников общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, а также студентов первого курса вуза для выявления степени осознанности профессионально-образовательного выбора молодежи. |  | Образовательные учреждения кластера | 4 квартал 2013 года |  |
| 5.15. |  | Создание цикла информационных видеороликов о возможностях карьерного роста молодых специалистов на промышленных предприятиях Республики Татарстан с целью их размещения в популярных социальных сетях и на глобальных видеохостингах. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 квартал 2013 года |  |
| 5.16. |  | Организация сборов по подготовке учащихся к региональной олимпиаде по химии. Проведение практического тура региональной олимпиады. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | В дни зимних каникул |  |
| 5.17. |  | Семинары – совещания по подведению итогов работы «Университетских профильных классов КНИТУ» химико-биологического направления за полугодие |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Январь 2014 года, Май 2014 года |  |
| 5.18. |  | Проведение «Дня ювелира» |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Январь 2014 года |  |
| 5.19. |  | Организация конкурса творческих работ по современной технике и технологиям |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Январь 2014 года |  |
| 5.20. |  | Организация конференции для школьников по холодильной технике |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Февраль 2014 года |  |
| 5.21. |  | Конкурс письменного перевода среди школьников Республики Татарстан, посвященный химии и нефтехимии |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Март-апрель 2014 года |  |
| 5.22. |  | Организация конференции для школьников по деревообработке и химии древесины. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Март 2014 года |  |
| 5.23. |  | Организация и проведение республиканской научно – методической конференции «Инженерная культура: от школы к производству». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Март 2014 года |  |
| 5.24. |  | Молодежный праздник с участием школьников выпускных классов и учащихся учреждений НПО, СПО «Виват, химия! |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 1 квартал 2014 года |  |
| 5.25. |  | Презентация «Клуба нанотехнологов» |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 1 квартал 2014 года |  |
| 5.26. |  | Отбор одаренных учащихся базовых школ для участия в работе профильной школы «Орбиталь» им. П.А.Кирпичникова. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 1-3 квартал 2014 года |  |
| 5.27. |  | Проведение тематических родительских собраний, посвященных анализу состояния рынка труда и реальному спросу на профессии. |  | Руководители образовательных учреждений кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 2 раза в год, в марте и мае месяце |  |
| 5.28. |  | Проведение ежегодного выборочного опроса (анкетирования) родителей школьников и учащихся учреждений начального, среднего профессионального образования, а также проведение опроса (интервью) представителей академического сообщества (не реже одного раза в два года) с целью определения их информированности о кадровых потребностях предприятий нефтегазохимического комплекса, легкой и пищевой промышленности Республики Татарстан. |  | Образовательные учреждения кластера | Апрель 2014 года |  |
| 5.29. |  | Организация участия школьников в профессиональном празднике «День химика». |  | Административная группа кластера | Май 2014 года |  |
| 5.30. |  | Рекомендация лучших учащихся «Университетских профильных классов» для поступления в ФГБОУ ВПО «КНИТУ». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Май 2014 года |  |
| 5.31. |  | Проведение «Дня факультета» (Институт полимеров) в профильной школе «Орбиталь» им. П.А.Кирпичникова. Ознакомление слушателей со специальностями института. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Июнь 2014 года |  |
| 5.32. |  | Организация циклов научно – популярных лекций для школьников Республики Татарстан в рамках «Профессор – классов КНИТУ». |  | Административная группа кластера | Ежемесячно |  |
| 5.33. |  | Проведение Акции «Нанодесант для школы». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | В течение года |  |
| 5.34. |  | Лекции в подшефных школах по перспективам развития инновационных технологий в области медицинской и легкой промышленности. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | В течение года |  |
| 5.35. |  | Создание Центра Олимпиадного движения на базе лицея - интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии им. П.А. Кирпичникова |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | В течение года |  |
| 5.36. |  | Приглашение учителей подшефных школ на кафедру моды и технологии Института технологий легкой промышленности, моды и дизайна КНИТУ с целью подготовки будущих выпускников к выбору профессий. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | В течение года |  |
| 5.37. |  | Разработка и проведение элективных курсов «Социология», «Логистика», «История России», «История выборов». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский технологический колледж ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период |  |
| 5.38. |  | Реализация программ дополнительной подготовки школьников по предметам, базовым для обучения в технологическом вузе, силами высококвалифицированных преподавателей педагогического коллектива образовательного учреждения и профессорско-преподавательского коллектива вуза. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период |  |
| 5.39. |  | Организация профориентационно-консультативного сопровождения учащихся, включающего участие в социологическом исследовании «Мониторинг профессионального самоопределения», модель «портфолио» учащегося, профориентационные туры на предприятия, факультеты и кафедры вуза, предоставление информации о наиболее востребованных на рынке труда специальностях, методические разработки, сборники нестандартных задач, различные тренинги и справочно-информационное обеспечение в виде буклетов, газет, брошюр. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Административная группа кластера | Весь период |  |
| 5.40. |  | Развитие в составе кластера сети «Университетских профильных классов» с увеличением доли классов химико-биологического и химико- физического профиля с 12% до 18%. |  | Административная группа кластера, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период |  |
| 5.41. |  | Развитие сети довузовской подготовки и выявление одаренной молодежи в регионах перспективного развития нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии через создание дистанционной «Школьной Академии КНИТУ». |  | Образовательные учреждения кластера | Весь период |  |
| 5.42. |  | Организация обсуждения проблем профобразования, профориентации, потребностей регионального рынка труда, трудоустройства молодежи посредством специальных мероприятий для СМИ (пресс-конференций, брифингов, круглых столов) с привлечением представителей Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан, образовательных учреждений, кадровых служб, работодателей, бизнесменов, выпускников образовательных учреждений, старшеклассников и их родителей. |  | Административная группа кластера | Весь период |  |
| 5.43. |  | Разработка элективных курсов для старшеклассников по профилю профессий кластера. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», директора учреждений НПО, СПО кластера | Весь период |  |
| 5.44. |  | Развитие сотрудничества образовательных учреждений с предприятиями кластера с целью привлечения рабочей молодежи и детей сотрудников к получению профильного профессионального образования. Организация совместно с предприятием-партнером «круглых столов», семинаров с руководителями кадровой службы, работниками предприятия и рабочей молодежью по вопросам выбора будущей профессии. |  | Образовательные учреждения кластера, предприятия кластера | Весь период |  |
| 5.45. |  | Организация работы республиканского научно – методического объединения учителей химии. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | Весь период |  |
| 5.46. |  | Привлечение наиболее талантливой школьной молодежи к занятиям в «Профессорских школах» КНИТУ: Профессора Половняка В.К., Профессора Фридланда С.В., Профессора Юсуповой Л.М. Доцента Альтапова А.Р. Профессора Сысоевой М.А. Профессора Герасимова М.К. Профессора Поникарова С.И. Профессора Галяметдинова Ю.Г. Профессора Гуревича П.А. Профессора Коршуновой О.Н. Профессора Шарифуллина А.В. Профессора Решетник О.А. Доцента Архипова В.П. Доцента Хамитовой А.И. Профессора Аминовой Г.А. Доцента Мухачева С.Г. Профессора Косточко А.В. Профессора Хузеева М.В. Профессора Петрова В.И. Профессора Борисова В.М. |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ». | Весь период |  |
| 5.47. |  | Организация и проведение Ш Республиканского конкурса молодежных инновационных проектов «Инновационный полигон «Татарстан – территория будущего 2014». |  | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ОАО Технополис «Химград» | Весь период |  |